## Slide 1
Landscape TSI
Presupuesto del primer release
S/59.592
Implementación y 12 meses de operación
15 usuarios · Producción Windows · Desarrollo gratuito
Notes: Estimación al 19/09/2026. Sin impuestos. Tipo de cambio supuesto S/3,80/USD. No es cotización BCP. Incluye 200 horas de implementación, 20% contingencia, US$170/mes Azure y 16 horas/mes de mantenimiento a S/120/h.

## Slide 2
Composición del presupuesto anual
Concepto | Base de cálculo | Primer año
Implementación | 200 h × S/120 + 20% | S/28.800
Azure y reservas | US$170 × 12 × S/3,80 | S/7.752
Mantenimiento | 16 h × S/120 × 12 | S/23.040
Total | 12 meses de operación | S/59.592
Operación posterior: S/30.792/año. Estimación sin impuestos ni evolutivos mayores.

## Slide 3
Capacidad prevista para 147 Building Blocks
Concepto | Estimación | Criterio
Usuarios / empresas | 15 / 10 | Empresas: supuesto
Evaluaciones | 88.200 registros | 147 × 10 × 2 × 30
SQL durante el primer año | 1–3 GB | Datos e índices, sin adjuntos
Capacidad SQL de planificación | 10 GB | S2 incluye hasta 250 GB
Documentos en Blob | 20 GB iniciales | Ejemplo calculado: 8,82 GB
El archivo de log actual no representa el volumen de información de negocio.
Notes: Supuestos de densidad: 10 empresas, 2 tecnologías por empresa–BB, 30 evaluaciones por implementación. No son mediciones. Fuente límites S2: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-sql/database/resource-limits-dtu-single-databases?view=azuresql

## Slide 4
Licencias incluidas en los servicios Azure
Componente | Producción | Desarrollo | Cargo separado
Motor SQL | Azure SQL S2 | Oferta gratuita | US$0
Sistema operativo web | App Service B1 | App Service F1 | US$0
Runtime .NET | Sin cargo separado | Sin cargo separado | US$0
Acceso a Landscape | Aplicación propia | Aplicación propia | US$0
IDE, asistentes IA y Power BI no están incluidos. El costo del servicio Azure se cuenta una sola vez.
Notes: No se atribuye un precio separado a los componentes incluidos. SQL y App Service se cobran en el cuadro por ambiente. Fuentes: https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/azure-sql-database/single/ https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/app-service/windows/

## Slide 5
Costos por ambiente
Servicio, USD/mes | Producción | Desarrollo | Total
App Service B1 / F1 | 54,75 | 0,00 | 54,75
SQL S2 / gratuito | 73,61 | 0,00 | 73,61
LTR + restauración temporal | 15,00 | 0,00 | 15,00
Blob + monitoreo | 10,00 | 2,00 | 12,00
Subtotal estimado | 153,36 | 2,00 | 155,36
Margen compartido | — | — | 14,64
Presupuesto mensual | — | — | 170,00
PITR incluido. Alternativa Linux: presupuesto de US$125/mes. Son opciones excluyentes.
Notes: South Central US. Precios públicos consultados 19/09/2026. 730 h/mes. B1 Windows 0.075 USD/h. S2 2.42 USD/día. Reservas estimadas. https://prices.azure.com/api/retail/prices

## Slide 6
Desarrollo gratuito con límites explícitos
Recurso | Oferta gratuita | Condición
Web App F1 | 60 min CPU/día, 1 GB RAM | Sin SLA. Pruebas funcionales
Azure SQL | 32 GB datos + 32 GB backups | 100.000 segundos-vCore/mes
Control de costos | Pausa al agotar la cuota | Puede interrumpir el desarrollo
Carga de información | Scripts y transferencia lógica | Sin restore directo hacia free
Si la cuota resulta insuficiente: SQL S0 añade aproximadamente US$14,72/mes.
Notes: Fuentes: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-sql/database/free-offer?view=azuresql https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/app-service/windows/

## Slide 7
Respaldos y recuperación
Actividad | Política propuesta | Costo
PITR de producción | 35 días | Incluido en SQL DTU
Retención histórica LTR | Copia mensual, 12 meses | Reserva de US$10/mes
Restauración temporal | Prueba trimestral | Reserva de US$5/mes
Validación y documentación | Integradas al mantenimiento | Dentro de las 16 h/mes
PITR de desarrollo free | 7 días | Según límites de la oferta
Azure restaura a una nueva BD. El procedimiento .bak del VPS no se traslada a Azure SQL Database.
Notes: Fuentes: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-sql/database/automated-backups-overview?view=azuresql https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-sql/database/recovery-using-backups?view=azuresql https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-sql/database/free-offer?view=azuresql

## Slide 8
Servicios de implementación
Paquete de trabajo | Horas | Costo PEN
Revisión y ajustes funcionales | 80 | 9.600
Preparación de datos y ambientes | 48 | 5.760
Despliegue, backups y recuperación | 24 | 2.880
Pruebas y transferencia | 48 | 5.760
Subtotal + contingencia 20% | 200 | 28.800
Incluye completar el release existente. No incluye levantar y digitar toda la información real de los 147 BB.
Notes: Supuestos propios sujetos a revisión del código. 200 horas × S/120/h = S/24.000. Contingencia 20% = S/4.800.

## Slide 9
Referencia de mano de obra
Modalidad | Rango de planificación | Tratamiento
Costo interno experimentado | S/54–91 por hora | Sueldo × factor / horas
Profesional externo | S/100–160 por hora | Base elegida: S/120/h
Proveedor con equipo | S/160–240 por hora | Cotización comercial
Solo puesta en producción | 48–80 horas | S/5.760–9.600
Release existente completo | 160–240 horas | S/19.200–28.800
No son tarifas verificadas de BCP. Los alcances alternativos no se suman y excluyen contingencia.
Notes: Indeed: S/3.072/mes, 40 salarios, actualizado 07/09/2026. Promedio general, no senior ni BCP. Tarifas de servicio propuestas como hipótesis de presupuesto. https://pe.indeed.com/career/desarrollador-.net/salaries

## Slide 10
Mantenimiento mensual
Modalidad | Horas/mes | PEN/mes | PEN/año
Básico | 8 | 960 | 11.520
Recomendado | 16 | 1.920 | 23.040
Evolutivo | 32 | 3.840 | 46.080
La bolsa recomendada cubre revisión operativa, dependencias, correctivos menores y pruebas de recuperación.
Atención en horario acordado. Funcionalidades mayores requieren estimación adicional.
Notes: Supuestos: tarifas de S/120/h. Se incluye prueba trimestral de recuperación en la bolsa seleccionada. Sin SLA 24/7.

## Slide 11
Alcance del presupuesto y próximos acuerdos
Incluido
Una instancia productiva
Desarrollo básico separado
Respaldos y pruebas de recuperación
200 horas de implementación
16 horas mensuales de mantenimiento
Pendiente de cotizar o validar
Inventario de código y funcionalidades
Carga real de empresas y documentos
WAF, red privada y soporte 24/7
Licencias IDE/IA y Power BI
Impuestos y condiciones corporativas
El Excel permite ajustar tarifas, horas y tipo de cambio. La presentación refleja el escenario inicial.
Notes: Presupuesto de planificación. SQL S2 y B1 sujetos a pruebas de rendimiento. Desarrollo free sujeto a cuota. No incluye DR multirregión, levantamiento masivo de datos ni módulos nuevos mayores.